|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ШЖҚ "Павлодар медициналық жоғары колледжі" КМК**

**Жұмысшы мамандықтары жылы шеңберінде**

 **"Жұмысшы мамандықтары қаласы" фестивалін ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралар**

**жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Қадамдар атауы және мағынасы** | **Аяқтау нысаны**  | **Іске асыру мерзімі** | **Іске асыруға жауапты** | **қаржыландыру / дереккөз**  |
| **1.Жұмысшы мамандықтары жылы шеңберінде " Жұмысшы мамандықтары қаласы " фестивалін** **ұйымдастыру және өткізу** |
| 1 | Амбулаториялық-емханалық ұйымдарда "Жұмысшы мамандықтары жылы" алаңдарын (медициналық бұрышын) дайындау бойынша жұмысты ұйымдастыру | Медициналық бұрыш | 10 -15 ақпан 2025 жыл | Клиникалық пәндер ЦӘК төрайымдары | қажет емес |
| 2 | Медициналық мамандықтарда жетістікке жеткен танымал тұлғалармен кездесу ұйымдастыру | Кездесу  | 20 -25 ақпан 2025 жыл  | ӨПЖ меңгерушісі, Кітапхана меңгерушісі  | қажет емес |
| **II.** **Жұмысшы мамандықтары жылы шеңберінде" медициналық мамандықтар жылы " іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу** |
| 1. | "Жұмысшы мамандықтары жылын жариялау туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын іске асыру2025 жылды "Медициналық мамандықтар жылы"деп жариялау  | Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасы-ның бұйрығы | Қаңтар 2025 жыл | Колледж әкімшілігі | қажет емес  |
| 2 | Жұмысшы мамандықтары жылы шеңберінде "Қазақстанның медициналық колледждер одағы" ЗТБ отырысының салтанатты ашылуына қатысу | Қатысу | Ақпан 2025 жыл  | Колледж әкімшілігі | қажет емес |
| 3 | Медициналық мамандықтары жылын ілгерілету жөніндегі ақпаратты әлеуметтік желілерде жариялау және қамту  | Ресми аккаунттар(Telegram, FacebookTikTok, Instagramm) | Ақпан 2025 жыл  | ҰӘЖжСБҚ басшысы,БАҚ бойынша менеджер | қажет емес |
| 4 | Медициналық мамандықтары жылын өткізу жоспарларын әзірлеу және бекіту | Жоспар | Ақпан 2025 жыл  | Директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары, ҰӘЖжСБҚ басшысы,ӨПЖ меңгерушісі | қажет емес |
| 5 | "Үздік мейіргер", "Үздік фельдшер", "Үздік акушер", "Үздік фармацевт", "Үздік медициналық зертханашы" жұмысшы мамандықтары жылының аясында кәсіби конкурстар өткізу | Конкурс | Наурыз-сәуір2025 жыл  | Клиникалық пәндер ЦӘК төрайымдары | ЖАО қаражаты есебінен. жұмыс берушілер |
| 6 | "WorldSkills" кәсіби шеберлік байқауына қатысу  | Қатысу | Қыркүйек 2025 жыл  | Клиникалық пәндер ЦӘК төрайымдары | ЖАО қаражаты есебінен. жұмыс берушілер  |
| 7 | "Үздік мейіргер", "Үздік фельдшер", "Үздік акушер", "Үздік фармацевт", "Үздік медициналық зертханашы" республикалық конкурсының жеңімпаздарын марапаттай отырып, медициналық мамандықтар жылының қорытындысын шығаруға қатысу | Республикалық іс-шара | Қазан 2025 жыл  | Колледж әкімшілігі | қажет емес |
| **III. Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіби бағдарлау жұмысын дамыту және біліктілігін арттыру** |
| 1 | 1Медициналық колледж оқытушыларының біліктілікті арттыру курстарынан өтуіне талдау жүргізу2. Колледж оқытушыларын біліктілігін арттыруға жіберу  |  Курстар бағдарламасы  |  2025 жыл ішінде | Директор,Директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары, ҰӘЖжСБҚ басшысы, |  ЖАО қаражаты есебінен. жұмыс берушілер  |
| 2 | Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру жылы шеңберінде АМСК мейіргерлерінің біліктілігін арттыру | Оқытып-үйрету | 2025 жыл | ҮББжСОО | ЖАО қаражаты есебінен. жұмыс берушілер  |